**Struktura akčního plánu** (příklad)**[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[2]](#footnote-2)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | **Náklady, zdroje financování** | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[3]](#footnote-3)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *obec (ORP) XZ /**kraj XY* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší *(ORP)*** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP** * Výzva ke spolupráci obcím, případně dalším subjektům (NGOs) – spolupráce při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu)
* Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP,**náklady na cesty* | ***X. kvartál 202X***  |
| **Ověření stavu zdrojů dle KTSP*** Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů.
* V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d).
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné* | ***X. kvartál 202X***  |
| **Řešení sporných případů*** Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a absence této kontroly. V krajním případě až s využitím postupu dle § 17 odst. 2.
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné* | ***X. kvartál 202X***  |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP** * Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší,
* řešení těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace, v krajním případě pomocí sankcí či nápravných opatření.
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP, náklady na poštovné, potenciální příjmy ze sankcí.*  | ***X. kvartál 202X***  |
| **Finanční podpora *(obec, kraj)*** | **Analýza situace v obci** * fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulační nádobu, odhad absorpční kapacity), využití údajů z KTSP
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP*** v případě krajů např. prostředky z výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší
* v případě obcí např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu renovace rodinných a bytových domů
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu*** začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | ***Do měsíce po předchozích aktivitách*** |
| **Spuštění programu*** propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.)
* přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | ***Nejpozději do konce 2021*** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)*** Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace.
 | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP* | ***Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory** Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP**náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | ***ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *obec (ORP) XZ /**kraj XY* | ***Osvěta***  | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):*** Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci
* Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.).
* Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.

*pozn.  K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).*  | *odbor životního prostředí* | *osobní náklady stávajících zaměstnanců + Pracovníka kofinancovaného NPŽP**náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | ***X. kvartál 202X***  |
| **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** |

1. Pro demonstrativní účely bylo podrobněji rozepsáno do podoby akčního plánu opatření PZKO\_2020\_1 a PZKO\_2020\_2. Veškeré vyplněné údaje jsou pouze ilustrační. Návrh způsobu implementace, musí ve finále obsahovat rozpracovaný postup plnění všech opatření aktualizovaného programu zlepšování kvality ovzduší a podpůrných opatření, jejichž je žadatel gestorem. Pro zajištění úspěšné realizace je nutné ke každému opatření minimálně uvést jednotlivé aktivity a mezikroky, které budou opatření naplňovat, interní gesce, finanční náklady a jejich krytí a harmonogram realizace. [↑](#footnote-ref-1)
2. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-2)
3. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-3)